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Муниципальное образование «Бабстовское сельское поселение»

Ленинского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2024 



       

                                                     № 49
с. Бабстово
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории с. Бабстово муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2024 годах», утверждённую постановлением администрации сельского поселения от 11.12.2017 № 78
Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории с. Бабстово муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2024 годах», утверждённую постановлением администрации сельского поселения от 11.12.2017 № 78 следующие изменения: 
1.1.  Абзац девятый раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

26 587,24  тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1712,14 тыс. руб.,

2019 год – 2148,40 тыс. руб.,

2020 год – 1872,40 тыс. руб.,

2021 год – 2782,70 тыс. руб.,

2022 год – 3202,00 тыс. руб.,

2023 год – 6 129,50 тыс. руб.,

2024 год –  8 740,10тыс. руб.

Из бюджета сельского поселения бюджетные ассигнования составят 7 007,81 тыс. руб.,        в том числе по годам:

2018 год – 673,41 тыс. руб.,

2019 год – 509,60 тыс. руб.,

2020 год – 586,80 тыс. руб.,

2021 год – 1511,80 тыс. руб.,

2022 год – 1948,10 тыс. руб.,

2023 год – 423,00тыс. руб.,

2024 год – 1 355,10 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит    245,37 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 103,87 тыс.руб.,

2019 год – 16,40 тыс. руб.,

2020 год – 12,80 тыс. руб.,

2021 год – 12,70 тыс. руб.,

2022 год – 12,50 тыс. руб.,

2023 год – 57,10 тыс. руб.,

2024 год – 30,00 тыс. руб.,

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 19 334,06  тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 934,86 тыс. руб.,

2019 год – 1622,40 тыс. руб.,

2020 год – 1272,80 тыс. руб.,

2021 год – 1258,20 тыс. руб.,

2022 год – 1241,40 тыс. руб.,

2023 год – 5649,40 тыс. руб.,

2024 год – 7 355,00 тыс. руб.


1.2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

         «Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы всего составит 26 587,24 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования 26 587,24 тыс. рублей. Объем средств, подлежащих направлению, в разрезе видов использования будет уточнён в соответствии с нормативным правовым актом правительства Еврейской автономной области».

1.3. Внести изменения в приложение № 2 изложив в следующей редакции:
Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

	№

п/п
	Год реализации
	Наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству
	Перечень видов работ, планируемых к выполнению
	Результат 

	1
	2018
	Монтаж игрового и спортивного оборудования на детской площадке с. Бабстово
	1. Земляные работы (планировка, уплотнение грунта, исправление грунта с добавлением материала).

2. Обустройство тротуара (укладка бордюрного камня, укладка плитки).

3. Установка скамьи бульварной.

4. Установка урн.

5. Установка игрового комплекса.

6. Установка спортивного комплекса.

7. Озеленение.
	Работы выполнены в полном объеме

	2
	2019
	Благоустройство и текущий ремонт парковой территории
	1. Водоотведение мемориальной площадки.

2. Устройство арки и элементов ограждения.
	Работы выполнены в полном объеме

	3
	2020
	Устройство летней сцены
	1.Земляные работы (планировка, уплотнение грунта, исправление грунта с добавлением материала)
2.Закупка и установка летней сцены
	Работы выполнены в полном объеме

	4
	2020
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия возле ДК с. Бабстово
	1.Земляные работы (удаление изношенных покрытий и оснований, планировка территории)

2. Укладка нового асфальтобетонного покрытия
	Работы выполнены в полном объеме

	5
	2021
	Текущий ремонт дворовой территории по 
ул. Ленина д. 21-23 с.Бабстово
	1. Земляные работы (планировка, уплотнение грунта, исправление грунта с добавлением материала).

2. Обустройство тротуара (укладка бордюрного камня, укладка плитки).

3. Установка скамьи бульварной.

4. Установка урн.

5. Установка МАФов

6. Ограждение зеленой зоны.

7. Озеленение.
	Работы выполнены в полном объеме

	6
	2022
	Текущий ремонт дворовой территории по ул. Ленина д. 27-31 с.Бабстово
	1. Земляные работы (планировка, уплотнение грунта, исправление грунта с добавлением материала).

2. Обустройство тротуара (укладка бордюрного камня, укладка плитки).

3. Установка скамьи бульварной.

4. Установка урн.

5. Установка МАФов

6. Ограждение зеленой зоны.

7. Озеленение.
	Работы выполнены в полном объеме

	7
	2023
	Текущий ремонт дворовой территории по ул. Ленина д. 19 с.Бабстово
	1. Земляные работы (планировка, уплотнение грунта, исправление грунта с добавлением материала).

2. Обустройство тротуара (укладка бордюрного камня, укладка плитки).

3. Установка скамьи бульварной.

4. Установка урн.

5. Установка МАФов

6. Ограждение зеленой зоны.

7. Озеленение.

8. Укладка асфальтобетонного покрытия.

9. Укладка резиновой крошки.

10. Замена канализационных люков.
	Работы выполнены в полном объеме

	8
	2024
	Текущий ремонт дворовой территории по ул. Ленина д. 33 с.Бабстово
	1. Земляные работы (планировка, уплотнение грунта, исправление грунта с добавлением материала).

2. Обустройство тротуара (укладка бордюрного камня, укладка плитки).

3. Установка скамьи бульварной.

4. Установка урн.

5. Установка МАФов
6. Устройство площадки для сушки белья.
7. Ограждение зеленой зоны.

8. Озеленение.
	Реализация проекта в работе

	9
	2024
	Текущий ремонт дворовой территории по ул. Оборонная  д. 22 с.Бабстово
	1. Земляные работы (планировка, уплотнение грунта, исправление грунта с добавлением материала).

2. Обустройство тротуара (укладка бордюрного камня, укладка плитки).

3. Установка скамьи бульварной.

4. Установка урн.

5. Установка МАФов
6. Устройство площадки для сушки белья.
7. Ограждение зеленой зоны.

8. Озеленение.
	Реализация проекта в работе


1.4. Внести изменения в приложение № 4 изложив в следующей редакции.
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2024 года

	Наименование
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	Всего по Программе:
	Администрация Бабстовского сельского 

поселения
	Всего,

в том числе:
	26 587,24

	
	
	Местный бюджет
	7 008,32

	
	
	Областной бюджет
	245,37

	
	
	Федеральный бюджет
	19 334,00

	
	
	Привлеченные средства:
	0


2. Опубликовать   настоящее   постановление   в «Информационном бюллетене» Бабстовского сельского поселения и на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет (babstovo.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава администрации
сельского поселения                                                                    В.В. Фарафонтов

